## Riesgos
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
No | Proceso | Riesgo | Probabilidad |  | Calificación de la Prob. | Consecuencias | [5 empty] | Calificación de la Consecuencia | Factor de riesgo (Prob x Cons) | Plan de Mitigación
|  |  | Probabilidad | Ocurrencias previas |  | Potencial perdida de contratos | Potenciales riesgos a la salud humana | Incapacidad para cumplir con términos de contratos / Requisitos | Potencial violación de regulaciones | Impacto en la reputación de la organización | Costo Est. De corrección |  |  | (Requerido para los factores de riesgo >=8, sugerido para factores de riesgo entre 5 y 8)
1 | Gestión Documental | Pérdida intencional o fortuita de la información física y/o digital | Posible que ocurra | Se ha producido en los últimos 2 años. | 3 | No hay / No Aplica | No hay / No Aplica | No hay / No Aplica | Investigación disciplinaria | Severa/Usuarios región | < $100,000 | 2.1667 | 6.5 | Asignación de claves de acceso para el manejo información digital. Control de préstamo documental. Definir e implementar política de seguridad de la información.
2 | Control Politico- Administrativo | Falta de independencia de la corporación para poner en discusión o consideración las objeciones en los proyectos de ordenanza | Posible que ocurra | Se ha producido en los últimos 2 años. | 3 | Moderado | No hay / No Aplica | No hay / No Aplica | Investigación sanción | Severa/Usuarios región | > $100,000 | 3 | 9 | Actualización de Código de Ética.Realizar jornadas de socialización e interiorización de los valores éticos de la corporación.
3 | Financiero y presupuestal | Destinación indebida de recursos públicos | Posible que ocurra | Se ha producido en los últimos 2 años. | 3 | No hay / No Aplica | No hay / No Aplica | Menor | Investigación sanción | Severa/Usuarios región | < $100,000 | 2.6667 | 8 | Capacitación al personal en normatividad financiera y presupuestal. Adquisición de modulo financiero.
4 | Adquisicion de Bienes y Servicios | Direccionamiento de contratación en favor de un tercero | Posible que ocurra | Se ha producido en los últimos 2 años. | 3 | Moderado | No hay / No Aplica | Moderado | Investigación disciplinaria | Severa/Usuarios región | < $100,000 | 2.8333 | 8.5 | Elaboración de Manual de contratación y procedimientos asociados.

## Oportunidades (hidden)
Registro de oportunidades | [13 empty] | Número de acciones de mejora abiertas: | 0
No | Proceso | Oportunidades | Probabilidad (de lograr la oportunidad) |  | Calificación Prob. | Beneficios (si la oportunidad es tomada) | [5 empty] | Calificación de los Beneficios | Factor de oportunidad (Prob x Ben) | Plan de persecución de oportunidades (sugerida para factor de oportunidades >=5) Puede referenciar a documentos de planificación externa | ¿Tuvieron éxito las acciones tomadas? | Estado
|  |  | Probabilidad | Ocurrencias previas |  | Potencial para nuevos negocios | Potencial para expandir los negocios actuales | Potencial para mejorar los cumplimientos legales | Potencial para mejorar los procesos internos del SGC | Mejora de la reputación de la organización | Potential Cost of Implementation
1 | Direccion Estratégico | Incremento al valor de la tarjeta de Turismo por encima del iPC | Es casi seguro que ocurra | Se ha producido mas de una vez en el año. | 5 | Alto | Alto | No hay / No Aplica | No hay / No Aplica | Gran impacto | > $100,000 | 2.8333 | 14.1667 | Ejercer el control politico para garantizar el uso y aplicación de estos recursos. | Se trataron algunas expectativas | ABIERTA
2 | Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Mayor receptividad de la comunidad hacia la Asamblea | Probable que ocurra | Se ha producido al menos de una vez en los últimos 2 años. | 4 | No hay / No Aplica | No hay / No Aplica | Alto | Moderado | Buen impacto | > $100,000 | 2.5 | 10 | Visitas a los barrios, página Web interactiva, Noticiero de la Asamblea todos los miercoles. | Se trataron algunas expectativas | ABIERTA
3 | Direccion Estratégico | Las facultades especiales que otorga la Ley 47 de 1993 | Posible que ocurra | Se ha producido en los últimos 2 años. | 3 | Alto | Alto | Alto | No hay / No Aplica | Buen impacto | > $100,000 | 3.1667 | 9.5 | Presentación de proyectos de ordenannzas que regule en materia fiscal en beneficio del Departamento | Se trataron algunas expectativas | ABIERTA
4 | Infraestructura | Los avances en tecnología | Probable que ocurra | Se ha producido al menos de una vez en los últimos 2 años. | 4 | No hay / No Aplica | No hay / No Aplica | Alto | Alto | Buen impacto | > $100,000 | 2.6667 | 10.6667 | Adquirir tecnologias de punta (Plan de Compras) | Se trataron todas las expectativas | ABIERTA
5 | Adquisicion de bienes y servicios | La necesidad de reemplazar el proceso de comunicaciones y relaciones corporativas por TIC a nivel estrategico, garantiza mayor recurso para su desarrollo | Probable que ocurra | Se ha producido al menos de una vez en los últimos 2 años. | 4 | No hay / No Aplica | No hay / No Aplica | Alto | Alto | Buen impacto | > $100,000 | 2.6667 | 10.6667 | Rediseño del Maspa de Procesos. | Se trataron todas las expectativas | ABIERTA

## NO TOCARListas
LÍMITE DE OPORTUNIDAD: | LIMITE DE RIESGO: | Tipo | Prioridad | Tratamiento | Clasificación | Procesos | Probabilidad | Ocurrencias | Potencial | Violación | Costo de correción | Reputación/Imagen R | Costo Oportunidad | Reputación/Imagen O | Score | Éxito
5 | 8 | Externo | Emergencia | No Acciones: Aceptar el riesgo por decisión directiva | Oportunidad | Todos los procesos | Raro / no aplicable | No se ha producido en los últimos 5 años | No hay / No Aplica | No hay / No Aplica | $ 0 | No hay / No Aplica | > $500,000 | No impacta / NA | 1 | Oportunidad fallida
| CONSIDERACIÓN LÍMITE DE RIESGO | Interno | Alta | Registro de riesgos / FMEA | Riesgo | Direccion Estratégico | Poco probable que ocurra/Improbable | Se ha producido al menos de una vez en los últimos 5 años. | Menor | Posibles demandas | < $10,000 | Minima/Todos los funcionarios | > $100,000 | Impacto minimo | 2 | Oportunidad abandonada
| 5 |  | Media | Análisis de causa raíz | Neutral | Tramite de iniciativas legislativas y proposiciones | Posible que ocurra | Se ha producido en los últimos 2 años. | Moderado | Investigación disciplinaria | < $100,000 | Moderada/Usuarios ciudad | < $100,000 | Impacto moderado | 3 | Se trataron algunas expectativas
|  |  | Baja | Auditorías internas | Mezcla | Control Politico- Administrativo | Probable que ocurra | Se ha producido al menos de una vez en los últimos 2 años. | Alto | Investigación fiscal | > $100,000 | Severa/Usuarios región | < $10,000 | Buen impacto | 4 | Se trataron todas las expectativas
|  |  |  | Registro de oportunidades |  | Financiero y presupuestal | Es casi seguro que ocurra | Se ha producido mas de una vez en el año. | Muy alto | Investigación sanción | > $500,000 | Muy severa/ Imagen del pais | $0 ó N/A | Gran impacto | 5 | Se excedieron las expectativas
|  |  |  | (CAR) Solicitud de acción correctiva |  | Gestión Documental
|  |  |  | Auditorías a proveedores |  | Comunicaciones y Relaciones Corporativas
Tendencias Oportunidades |  |  |  | Otras auditorías |  | Gestion de Talento Humano
Número de iniciativas de mejora abiertas | 5 |  |  | Actividades de revisión por la dirección |  | Proceso de Adquisición de bienes y servicios
Número de iniciativas de mejora cerradas | 0 |  |  | Mejora de la comercialización |  | Seguimiento, Evaluación y Mejora
Total de iniciativas de mejora hasta la fecha | 5 |  |  | Otras |  | Infraestructura
Oportunidad fallida | 0 |  |  |  |  | Adquisicion de Bienes y Servicios
Oportunidad abandonada | 0
Se trataron algunas expectativas | 3 | [15 empty] | (Requerido para los factores de riesgo >=
Se trataron todas las expectativas | 2 | [15 empty] | , sugerido para factores de riesgo entre
Se excedieron las expectativas | 0
(Requerido para los factores de riesgo >=8, sugerido para factores de riesgo entre 5 y 8)
Tendencias Riesgos
Riesgos totales procesados | 4 | [15 empty] | Plan de persecución de oportunidades (sugerida para factor de oportunidades >=
Riesgos totales que requieren acción | 3 | [15 empty] | ) Puede referenciar a documentos de planificación externa
Riesgos totales que sugieren acción | 1
Total de los riesgos aceptados sin acción | 0 | [15 empty] | Plan de persecución de oportunidades (sugerida para factor de oportunidades >=5) Puede referenciar a documentos de planificación externa
Edite de acuerdo a sus necesidades.
El límite de riesgos es el puntaje mínimo riesgo que activará un plan de mitigación obligatorio.
Consideración límite del riesgo es una puntuación que sugiere activar un plan de mitigación (prevensión).
El límite de oportunidad es la puntuación mínima que requeriría un sistema para armar un "plan de persecución de oportunidades ."
Personalizar la lista de procesos internos aquí. Puede añadir tantos como necesite, y las listas desplegables en otra parte de esta hoja de cálculo se rellenarán automáticamente.
Esta área ofrece algunos datos sencillos sobre los riesgos y oportunidades que se pueden incorporar en sus actividades de revisión por la dirección.